## backlog_tabela_agil
MATÉRIA | SPRINT | ENTREGÁVEIS | PRIORIDADE | STATUS | RESPONSÁVEL | STORY POINTS | ID
ANÁLISE | 1 | User stories do projeto | Essencial | Concluído | Luiza | 2 | 1
SO | 1 | Acesso remoto à nuvem | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 1 | 2
SO | 1 | Ambiente Linux | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 1 | 3
ANÁLISE | 1 | Histórias de usuários, requisitos, backlog | Essencial | Concluído | Luiza | 2 | 4
PI | 1 | StoryBoard | Essencial | Concluído | Cainã | 5 | 5
PI | 1 | Proto-Persona | Essencial | Concluído | Larissa | 3 | 6
ANÁLISE | 1 | Lean UX Canvas | Essencial | Concluído | Rômulo | 1 | 7
ANÁLISE | 1 | Wireframe de todas as telas, exceto a institucional | Essencial | Concluído | Cainã | 5 | 8
PI | 1 | Obter os comentários do usuário | Essencial | Concluído | Pedro Morais e Luiza | 3 | 9
ANÁLISE | 1 | Dados necessários | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 3 | 10
PI | 1 | Lições aprendidas - Plano de ação | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 1 | 11
LP | 1 | Log via console com datas | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 3 | 12
PI | 1 | Site Institucional | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 8 | 13
PI | 1 | Projeto criado e configurado no GitHub | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 2 | 14
PI | 1 | Planner (requisitos + divisão de tarefas) | Essencial | Concluído | Luiza | 2 | 15
PI | 1 | Fazer entrevista com as personas para o projeto | Essencial | Concluído | Todos | 5 | 16
PI | 1 | Mapa do problema | Essencial | Concluído | Rômulo e Luiza | 3 | 17
LP | 1 | Diagrama de solução | Importante | Concluído | Rômulo e Cainã | 3 | 18
LP | 1 | Slides | Essencial | Concluído | Larissa e Luiza | 2 | 19
Entregáveis da Sprint 2
ANÁLISE | 2 | Slides / conter um slide que fale sobre as metodologias usadas | Essencial | Não inicializado | Luiza | 1 | 20
ANÁLISE | 2 | Documentação atualizada | Essencial | Não inicializado | Luiza | 5 | 21
ANÁLISE | 2 | Atualizar planner | Essencial | Não inicializado | Pedro Cruz |  | 22
ANÁLISE | 2 | Atualizar Github | Essencial | Não inicializado | Pedro Cruz |  | 23
ANÁLISE | 2 | Dashboard estático | Essencial | Não inicializado | Larissa e Pedro Cruz |  | 24
ANÁLISE | 2 | Wireframe de todas as telas, exceto a institucional | Essencial | Não inicializado | Pedro Cruz |  | 25
LP | 2 | Fazendo leitura de arquivo do Bucket S3 | Essencial | Não inicializado | Rômulo |  | 26
LP | 2 | Tratativa dos dados brutos para inserção em BD | Essencial | Não inicializado | Rômulo |  | 27
LP | 2 | Estar conectado no DB | Essencial | Não inicializado | Luiza e Cainã | 5 | 28
LP | 2 | Log v2 no Java (informação de leitura e carga) | Essencial | Não inicializado | Luiza e Cainã | 5 | 29
ANÁLISE | 2 | BPMN - Processo detalhado | Essencial | Não inicializado | Pedro Morais |  | 30
ANÁLISE | 2 | MER (a partir de lista de dados da SP1) | Essencial | Não inicializado | Pedro Morais |  | 31
ANÁLISE | 2 | Matriz de rastreabilidade dos requisitos | Essencial | Não inicializado | Pedro Morais |  | 32
SO | 2 | Script de instalação Java/Libs/Var.Ambiente | Essencial | Não inicializado | Pedro Cruz |  | 33
SO | 2 | VM na nuvem em um container | Essencial | Não inicializado | Larissa |  | 34
SO | 2 | Habilitar Bucket S3 em AWS (Data Lake) | Essencial | Não inicializado | Rõmulo |  | 35
SO | 2 | Deploy do site institucional da nuvem AWS | Essencial | Não inicializado | Luiza e Cainã | 2 | 36
LP + SO | 2 | DESAFIO: Protótipo Java (JAR) em EC2 c/ Trabalho agendado(Cron) | Essencial | Não inicializado | Pedro Morais |  | 37
Entregáveis da Sprint 3
703